## Hoja 1
Tarea | Estado | Propietario | Etapa | Fecha límite | Notas
| Sin comenzar |  | Antes del evento
| En curso |  | Día de
| Bloqueado |  | Después del evento
Completado

## Hoja 2
Tarea | Semana de inicio | Semana de termino | Responsable | Estado | Peso % | Progreso %
Levantamiento de requerimientos | 1 | 1 | Erika Mercedes Alejandra Robles Sosa | En curso | 8 | 0%
Boceto de interfaz | 1 | 1 | Erika Mercedes Alejandra Robles Sosa | Pendiente | 7 | 0%
Diseño estructura de datos | 1 | 1 | Erika Mercedes Alejandra Robles Sosa | Pendiente | 8 | 0%
Carga de datos simulados | 1 | 1 | Erika Mercedes Alejandra Robles Sosa | Pendiente | 7 | 0%
Logica de calculo de comisiones | 2 | 2 | Erika Mercedes Alejandra Robles Sosa | Pendiente | 10 | 0%
Automatizacion de calculos | 2 | 2 | Erika Mercedes Alejandra Robles Sosa | Pendiente | 10 | 0%
Construccion de dashboars | 2 | 2 | Erika Mercedes Alejandra Robles Sosa | Pendiente | 10 | 0%
Modulo de control de salidas | 3 | 3 | Erika Mercedes Alejandra Robles Sosa | Pendiente | 15 | 0%
Unificacion y ajustes | 3 | 3 | Erika Mercedes Alejandra Robles Sosa | Pendiente | 10 | 0%
Pruebas con usuarios | 3 | 3 | Erika Mercedes Alejandra Robles Sosa | Pendiente | 10 | 0%
Documentacion y entrega final | 3 | 3 | Erika Mercedes Alejandra Robles Sosa | Pendiente | 5 | 0%